## CRONOGRAMA
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 31
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma para reparo de trincas, fissuras, rachaduras e reforço das fundações.
LOCAL: 029 - Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz - ARARAQUARA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3ª Etapa |  | 4ª Etapa |  | 5ª Etapa |  | 6ª Etapa
| SERVIÇOS | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 | Prazo: 180 dias | VALOR SERVIÇO
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100 | [11 empty] | 100
1
2 | COBERTURA | 16.6833 |  | 16.6767 |  | 16.67 |  | 16.6633 |  | 16.6567 |  | 16.65 |  | 100
2
3 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 33.3667 |  | 33.3333 |  | 33.3 | [7 empty] | 100
3
4 | VIDROS | [6 empty] | 50.005 |  | 49.995 |  |  |  | 100
4
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 50.005 |  | 49.995 | [9 empty] | 100
5
6 | PINTURA | 16.7 |  | 16.6867 |  | 16.6733 |  | 16.66 |  | 16.6467 |  | 16.6333 |  | 100
6
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 100
7
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 33.3367 |  | 33.3333 |  | 33.33 | [7 empty] | 100
8
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.675 |  | 16.6717 |  | 16.6683 |  | 16.665 |  | 16.6617 |  | 16.6583 |  | 100
9
VALOR
VALOR ACUMULADO