## CRON-REFORMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (REFORMA)
OBJETO: Obras de reforma para adequação da acessibillidade,cabine primária,cozinha e refeitório e pintura da ETEC Prof. Alcídio de Souza Prado-Orlândia.
LOCAL: 025 - Etec Professor Alcídio de Souza Prado - ORLÂNDIA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2ª Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa
| SERVIÇOS | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 | Prazo: 150 dias | VALOR SERVIÇO
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 50.01 |  | 49.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
1
2 | INFRAESTRUTURA | 50.06 |  | 49.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
2
3 | SUPERESTRUTURA | 0 |  | 50.03 |  | 49.97 |  | 0 |  | 0 |  | 100
3
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  | 33.35 |  | 33.33 |  | 33.32 |  | 0 |  | 100
4
5 | COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
5
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
6
7 | FORROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 |  | 33.37 |  | 33.33 |  | 33.3 |  | 0 |  | 100
8
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  | 0 |  | 50.01 |  | 49.99 |  | 0 |  | 100
9
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  | 0 |  | 50.11 |  | 49.89 |  | 0 |  | 100
10
11 | VIDROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
11
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
12
13 | PINTURA | 20.04 |  | 20.02 |  | 20 |  | 19.98 |  | 19.96 |  | 100
13
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 25.01 |  | 25 |  | 25 |  | 24.99 |  | 100
14
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  | 25.06 |  | 25.02 |  | 24.98 |  | 24.94 |  | 100
15
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20.02 |  | 20.01 |  | 20 |  | 19.99 |  | 19.98 |  | 100
16
VALOR
VALOR ACUMULADO