## CRON-CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO
OBJETO: Construção de cozinha e refeitório conforme memorial descritivo - anexo e do edital.
LOCAL: 128 - Etec de Mauá - MAUÁ / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 | Prazo: 120 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
1
2 | INFRAESTRUTURA | 54.057 |  | 45.943 |  | 0 |  | 0 |  | 100
2
3 | SUPERESTRUTURA | 0 |  | 50.0125 |  | 49.9875 |  | 0 |  | 100
3
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  | 50.03 |  | 49.97 |  | 0 |  | 100
4
5 | COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
5
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 0 |  | 0 |  | 50.0075 |  | 49.9925 |  | 100
6
7 | FORROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
7
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 |  | 0 |  | 50.01 |  | 49.99 |  | 100
8
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
9
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100
10
11 | VIDROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
11
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 100
12
13 | PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
13
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 50.0075 |  | 49.9925 |  | 0 |  | 100
14
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  | 50.0075 |  | 49.9925 |  | 0 |  | 100
15
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25.0038 |  | 25.0012 |  | 24.9988 |  | 24.9962 |  | 100
16
VALOR
VALOR ACUMULADO