## PLAN-LOTE 1
OBJETO: | Execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos visando garantir a acessibilidade e aprovação do corpo de bombeiro
LOCAL: | 011 - Etec Jorge Street - SÃO CAETANO DO SUL / SP e 168 - Fatec Antônio Russo - SÃO CAETANO DO SUL / SP
LOTE 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Serviços preliminares | un | 1
2 | Anteprojeto de arquitetura e acessibilidade | un | 1
3 | Projetos executivos | un | 1
4 | Projetos legais: 011-Etec Jorge Street | un | 1
5 | Orçamento da obra | un | 1
TOTAL

## CRON-LOTE 1
OBJETO: | Execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos visando garantir a acessibilidade e aprovação do corpo de bombeiro.
LOCAL: | 011 - Etec Jorge Street - SÃO CAETANO DO SUL / SP e 168 - Fatec Antônio Russo - SÃO CAETANO DO SUL / SP
LOTE 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO POR ETAPA / ACUMULADO (EM DIAS)
|  |  | OIS 1 |  |  |  | OIS 2 |  |  | OIS 3 / OIS 4 |  |  |  |  | OIS 5
|  |  | 30 | 30 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 30 | 7 | 7
ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | PRAZO (DIAS) | 30 | 60 | 67 | 74 | 104 | 111 | 118 | 148 | 178 | 208 | 215 | 222 | 252 | 259 | 266 | % | VALOR (R$)
1 | Serviços preliminares | 60 |  |  | PERIODO DE ANÁLISE | PERÍODO DE REAPRESENTAÇÃO |  | PERIODO DE ANÁLISE | PERÍODO DE REAPRESENTAÇÃO |  |  |  | PERIODO DE ANÁLISE | PERÍODO DE REAPRESENTAÇÃO |  | PERIODO DE ANÁLISE | PERÍODO DE REAPRESENTAÇÃO
2 | Anteprojeto de arquitetura e acessibilidade | 30
3 | Projetos executivos | 90
4 | Projetos legais: 011-Etec Jorge Street | 60
5 | Orçamento da obra | 30
VALOR (R$)
VALOR ACUMULADO (R$)

## BDI-LOTE 1
OBJETO: | Execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos visando garantir a acessibilidade e aprovação do corpo de bombeiro
LOCAL: | 011 - Etec Jorge Street - SÃO CAETANO DO SUL / SP e 168 - Fatec Antônio Russo - SÃO CAETANO DO SUL / SP
LOTE 1
MODELO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | TOTAL (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
2 | LUCRO (L)
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
4 | SEGUROS/ GARANTIAS e RISCOS
4.1 | Seguros (S)
4.2 | Garantias (G)
4.3 | Riscos (R)
5 | TRIBUTOS (I)
5.1 | Imposto Municipal: Imposto Sobre Serviço – ISS
5.2 | Programa de Integração Social – PIS
5.3 | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
TOTAL DO BDI EM PORCENTAGEM
EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI *:
BDI= [(1 + (AC + S + R + G)) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I) ] - 1
AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S= taxa representativa de Seguros;
R= taxa representativa de Riscos;
G= taxa representativa de Garantias;
DF= taxa representativa de Despesas Financeiras;
L= taxa representativa de Lucro;
I= taxa representativa da incidência de Impostos;
*conforme modelo do relatório do Tribunal de Contas da União (TC 036.076/2013-2) - Acórdão nº 2622/2013

## LS-LOTE 1
OBJETO: | Execução de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos visando garantir a acessibilidade e aprovação do corpo de bombeiro
LOCAL: | 011 - Etec Jorge Street - SÃO CAETANO DO SUL / SP e 168 - Fatec Antônio Russo - SÃO CAETANO DO SUL / SP
LOTE 1
MODELO
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (Regime Onerado)
GRUPO A | Encargos Sociais Básicos | Parcial (%) | Total (%)
A1. | Previdência Social
A2. | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
A3. | Salário-Educação
A4. | Serviço Social da Indústria (Sesi)
A5. | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
A6. | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae)
A7. | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
A8. | Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)
A9. | Seconci-Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT-art.577)
GRUPO B | Encargos Sociais recebem as incidências do Grupo A | Parcial (%) | Total (%)
B1. | Repouso Semanal e Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais
B2. | Auxílio Enfermidade
B3. | Licença Paternidade
B4. | 13º Salário
B5. | Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra/outras dificuldades
GRUPO C | Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | Parcial (%) | Total (%)
C1. | Depósito por despedida injusta: 40% sobre (A2+(A2XB)
C2. | Aviso-prévio indenizado
C3. | Férias indenizadas
GRUPO D | Taxas das reincidências | Parcial (%) | Total (%)
D1. | Reincidências de A sobre B
D2. | Reincidências de A2 sobre C2
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIO HORA (%)