## CRON-ADEQUAÇÃO
CEETEPS-PRC-2021/10951 ¦ ORÇAMENTO N. 02.01/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - Preço unitário
OBJETO: Obras de construção para implantação da unidade de ensino em terreno doado pela prefeitura do Município de Monte Mor.
LOCAL: 198 - Etec de Monte Mor - MONTE MOR / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa |  | 6º Etapa |  | 7º Etapa |  | 8º Etapa |  | 9º Etapa |  | 10º Etapa |  | 11º Etapa |  | 12º Etapa |  | 13º Etapa |  | 14º Etapa |  | 15º Etapa |  | 16º Etapa |  | 17º Etapa |  | 18º Etapa |  | 19º Etapa |  | 20º Etapa |  | 21º Etapa |  | 22º Etapa |  | 23º Etapa |  | 24º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 | Prazo: 720 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
2 | INFRAESTRUTURA
2
VALOR
VALOR ACUMULADO
[52 empty] | UNIDADE | MUNICÍPIO
[52 empty] | Administração Central - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO | SERVIÇOS PRELIMINARES | CONV. Nº
[52 empty] | Etec Adolpho Berezin - MONGAGUÁ/SP | MONGAGUÁ | INFRA-ESTRUTURA | TP Nº
[52 empty] | Etec Água Espraiada - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO | SUPERESTRUTURA | CONC. Nº
[52 empty] | Etec Aguaí - AGUAÍ/SP | AGUAÍ | ALVENARIA
[52 empty] | Etec Albert Einstein - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO | COBERTURA
[52 empty] | Etec Alberto Santos Dumont - GUARUJÁ/SP | GUARUJÁ | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
[52 empty] | Etec Amadeu Amaral (extensão da Etec José Rocha Mendes) - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO | FORRO
[52 empty] | Etec Amim Jundi - OSVALDO CRUZ/SP | OSVALDO CRUZ | REVESTIMENTOS DE PISO
[52 empty] | Etec Ângelo Cavalheiro - SERRANA/SP | SERRANA | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
[52 empty] | Etec Antonio de Pádua Cardoso - BATATAIS/SP | BATATAIS | ELEMENTOS METÁLICO E COMPONENTES ESPECIAIS
[52 empty] | Etec Antonio Devisate - MARÍLIA/SP | MARÍLIA | VIDROS
[52 empty] | Etec Antônio Junqueira da Veiga (Agrícola) - IGARAPAVA/SP | IGARAPAVA | IMPERMEABILIZAÇÃO / JUNTAS DE DILATAÇÃO
[52 empty] | Etec Apiaí - APIAÍ/SP | APIAÍ | PINTURA
[52 empty] | Etec Araçatuba - ARAÇATUBA/SP | ARAÇATUBA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[52 empty] | Etec Aristóteles Ferreira - SANTOS/SP | SANTOS | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
[52 empty] | Etec Artes - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
[52 empty] | Etec Arthur Alvim - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Astor de Mattos Carvalho (Agrícola) - CABRÁLIA PAULISTA/SP | CABRÁLIA PAULISTA
[52 empty] | Etec Augusto Tortolero Araújo (Agrícola) - PARAGUAÇU PAULISTA/SP | PARAGUAÇU PAULISTA
[52 empty] | Etec Avaré - AVARÉ/SP | AVARÉ
[52 empty] | Etec Barueri - BARUERI/SP | BARUERI
[52 empty] | Etec Bebedouro - BEBEDOURO/SP | BEBEDOURO
[52 empty] | Etec Belém - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Benedito Storani (Agrícola) - JUNDIAÍ/SP | JUNDIAÍ
[52 empty] | Etec Bento Quirino - CAMPINAS/SP | CAMPINAS
[52 empty] | Etec Birigui - BIRIGUI/SP | BIRIGUI
[52 empty] | Etec Caieiras - CAIEIRAS/SP | CAIEIRAS
[52 empty] | Etec Campo Limpo Paulista - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | CAMPO LIMPO PAULISTA
[52 empty] | Etec Capela do Socorro - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Capivari (extensão da Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa) - CAPIVARI/SP | CAPIVARI
[52 empty] | Etec Caraguatatuba - CARAGUATATUBA/SP | CARAGUATATUBA
[52 empty] | Etec Carapicuíba - CARAPICUÍBA/SP | CARAPICUÍBA
[52 empty] | Etec Carlos de Campos - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Cel. Raphael Brandão - BARRETOS/SP | BARRETOS
[52 empty] | Etec Cidade Tiradentes - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Comendador João Rays - BARRA BONITA/SP | BARRA BONITA
[52 empty] | Etec Cônego José Bento (Agrícola) - JACAREÍ/SP | JACAREÍ
[52 empty] | Etec Conselheiro Antonio Prado - CAMPINAS/SP | CAMPINAS
[52 empty] | Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa - PIRACICABA/SP | PIRACICABA
[52 empty] | Etec Cotia - COTIA/SP | COTIA
[52 empty] | Etec Cubatão - CUBATÃO/SP | CUBATÃO
[52 empty] | Etec Dª Maria Augusta Saraiva - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Deputado Francisco Franco "Chiquito" (Agrícola) - RANCHARIA/SP | RANCHARIA
[52 empty] | Etec Deputado Paulo Ornelhas C. de Barros (Agrícola) - GARÇA/SP | GARÇA
[52 empty] | Etec Deputado Salim Sedeh - LEME/SP | LEME
[52 empty] | Etec Diadema - DIADEMA/SP | DIADEMA
[52 empty] | Etec Dona Escolástica Rosa - SANTOS/SP | SANTOS
[52 empty] | Etec Dona Sebastiana de Barros (Agrícola) - SÃO MANUEL/SP | SÃO MANUEL
[52 empty] | Etec Dr. Adail Nunes da Silva - TAQUARITINGA/SP | TAQUARITINGA
[52 empty] | Etec Dr. Carolino da Motta e Silva (Agrícola) - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
[52 empty] | Etec Dr. Celso Charuri - CAPÃO BONITO/SP | CAPÃO BONITO
[52 empty] | Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso (Agrícola) - TAQUARIVAÍ/SP | TAQUARIVAÍ
[52 empty] | Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior - ITAPEVA/SP | ITAPEVA
[52 empty] | Etec Dr. Domingos Minicucci Filho - BOTUCATU/SP | BOTUCATU
[52 empty] | Etec Dr. Emilio Hernandez Aguilar - FRANCO DA ROCHA/SP | FRANCO DA ROCHA
[52 empty] | Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima - CASA BRANCA/SP | CASA BRANCA
[52 empty] | Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin - TAUBATÉ/SP | TAUBATÉ
[52 empty] | Etec Dr. José Coury (Agrícola) - RIO DAS PEDRAS/SP | RIO DAS PEDRAS
[52 empty] | Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho (Agrícola) - JALES/SP | JALES
[52 empty] | Etec Dr. Júlio Cardoso - FRANCA/SP | FRANCA
[52 empty] | Etec Dr. Luiz Cesar Couto (Agrícola) - QUATÁ/SP | QUATÁ
[52 empty] | Etec Elias Nechar - CATANDUVA/SP | CATANDUVA
[52 empty] | Etec Embú - EMBÚ/SP | EMBÚ
[52 empty] | Etec Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros (Agrícola) - IGUAPE/SP | IGUAPE
[52 empty] | Etec Engenheiro Herval Bellusci (Agrícola) - ADAMANTINA/SP | ADAMANTINA
[52 empty] | Etec Fernando Prestes - SOROCABA/SP | SOROCABA
[52 empty] | Etec Fernandópolis - FERNANDÓPOLIS/SP | FERNANDÓPOLIS
[52 empty] | Etec Ferraz de Vasconcelos - FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | FERRAZ DE VASCONCELOS
[52 empty] | Etec Florencio de Abreu - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Francisco Garcia - MOCOCA/SP | MOCOCA
[52 empty] | Etec Francisco Morato - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (Agrícola) - VOTUPORANGA/SP | VOTUPORANGA
[52 empty] | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (Agrícola) - VOTUPORANGA/SP | VOTUPORANGA
[52 empty] | Etec Getúlio Vargas - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Gino Rezaghi - CAJAMAR/SP | CAJAMAR
[52 empty] | Etec Guaianases - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Guaíra - GUAÍRA/SP | GUAÍRA
[52 empty] | Etec Guaracy Silveira - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Guariba - GUARIBA/SP | GUARIBA
[52 empty] | Etec Heliópolis - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Hortolândia - HORTOLÂNDIA/SP | HORTOLÂNDIA
[52 empty] | Etec Ibaté (extensão da Etec Paulino Botelho) - IBATÉ/SP | IBATÉ
[52 empty] | Etec Ibitinga - IBITINGA/SP | IBITINGA
[52 empty] | Etec Ilha Solteira - ILHA SOLTEIRA/SP | ILHA SOLTEIRA
[52 empty] | Etec Itaim Paulista - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Itanhaém - ITANHAÉM/SP | ITANHAÉM
[52 empty] | Etec Itapecerica da Serra - ITAPECERICA DA SERRA/SP | ITAPECERICA DA SERRA
[52 empty] | Etec Itapira - ITAPIRA/SP | ITAPIRA
[52 empty] | Etec Itaquera - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Itaquera 2 - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Itararé (extensão da Etec Dr. Demétrio de Azevedo Junior) - ITARARÉ/SP | ITARARÉ
[52 empty] | Etec Ituverava - ITUVERAVA/SP | ITUVERAVA
[52 empty] | Etec Jacinto Ferreira de Sá - OURINHOS/SP | OURINHOS
[52 empty] | Etec Jaguariúna - JAGUARIÚNA/SP | JAGUARIÚNA
[52 empty] | Etec Jandira - JANDIRA/SP | JANDIRA
[52 empty] | Etec Jaraguá - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Jardim Angela (CEU Guarapiranga) - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Jardim Paulistano - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec João Batista de Lima Figueiredo - MOCOCA/SP | MOCOCA
[52 empty] | Etec João Belarmino - AMPARO/SP | AMPARO
[52 empty] | Etec João Gomes de Araújo - PINDAMONHANGABA/SP | PINDAMONHANGABA
[52 empty] | Etec João Jorge Geraissate (Agrícola) - PENÁPOLIS/SP | PENÁPOLIS
[52 empty] | Etec Joaquim Ferreira do Amaral - JAÚ/SP | JAÚ
[52 empty] | Etec Jorge Street - SÃO CAETANO DO SUL/SP | SÃO CAETANO DO SUL
[52 empty] | Etec José Martimiano da Silva - RIBEIRÃO PRETO/SP | RIBEIRÃO PRETO
[52 empty] | Etec José Rocha Mendes - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Júlio de Mesquita - SANTO ANDRÉ/SP | SANTO ANDRÉ
[52 empty] | Etec Laurindo Alves de Queiroz (Agrícola) - MIGUELÓPOLIS/SP | MIGUELÓPOLIS
[52 empty] | Etec Lauro Gomes - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO
[52 empty] | Etec Lencóis Paulista - LENCÓIS PAULISTA/SP | LENCÓIS PAULISTA
[52 empty] | Etec Lins - LINS/SP | LINS
[52 empty] | Etec Machado de Assis - CAÇAPAVA/SP | CAÇAPAVA
[52 empty] | Etec Mairinque (extensão da Etec São Roque) - MAIRINQUE/SP | MAIRINQUE
[52 empty] | Etec Mandaqui - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Manoel dos Reis Araújo (Agrícola) - SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO
[52 empty] | Etec Maria Augusta Saraiva - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Martin Luther King - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Martinho Di Ciero (Agrícola) - ITÚ/SP | ITÚ
[52 empty] | Etec Mauá - MAUÁ/SP | MAUÁ
[52 empty] | Etec Mauá II - MAUÁ/SP | MAUÁ
[52 empty] | Etec Melo Freire - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Mogi Guaçu - MOGI GUAÇÚ/SP | MOGI GUAÇÚ
[52 empty] | Etec Monsenhor Antônio Magliano - GARÇA/SP | GARÇA
[52 empty] | Etec Monte Alto - MONTE ALTO/SP | MONTE ALTO
[52 empty] | Etec Monte Mor - MONTE MOR/SP | MONTE MOR
[52 empty] | Etec Nova Luz - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Nova Odessa - NOVA ODESSA/SP | NOVA ODESSA
[52 empty] | Etec Olímpia - OLÍMPIA/SP | OLÍMPIA
[52 empty] | Etec Orlando Quagliato (Agrícola) - SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | SANTA CRUZ DO RIO PARDO
[52 empty] | Etec Osasco - OSASCO/SP | OSASCO
[52 empty] | Etec Padre José Nunes Dias (Agrícola) - MONTE APRAZÍVEL/SP | MONTE APRAZÍVEL
[52 empty] | Etec Paraisópolis - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Parque da Juventude - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Parque Santo Antonio - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Paulino Botelho - SÃO CARLOS/SP | SÃO CARLOS
[52 empty] | Etec Paulo Guerreiro Franco (Agrícola) - VERA CRUZ/SP | VERA CRUZ
[52 empty] | Etec Pedro Badran - SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA
[52 empty] | Etec Pedro D' Arcadia Neto - ASSIS/SP | ASSIS
[52 empty] | Etec Pedro Ferreira Alves - MOGI MIRIM/SP | MOGI MIRIM
[52 empty] | Etec Peruíbe (extensão da Etec Itanhaém) - PERUÍBE/SP | PERUÍBE
[52 empty] | Etec Perus - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Philadelpho Gouvêa Netto - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
[52 empty] | Etec Piedade - PIEDADE/SP | PIEDADE
[52 empty] | Etec Piracicaba - PIRACICABA/SP | PIRACICABA
[52 empty] | Etec Pirituba - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Poá - POÁ/SP | POÁ
[52 empty] | Etec Polivalente de Americana - AMERICANA/SP | AMERICANA
[52 empty] | Etec Porto Feliz - PORTO FELIZ/SP | PORTO FELIZ
[52 empty] | Etec Praia Grande - PRAIA GRANDE/SP | PRAIA GRANDE
[52 empty] | Etec Prefeito Alberto Feres - ARARAS/SP | ARARAS
[52 empty] | Etec Prefeito José Esteves (Agrícola) - CERQUEIRA CÉSAR/SP | CERQUEIRA CÉSAR
[52 empty] | Etec Presidente Vargas - MOGI DAS CRUZES/SP | MOGI DAS CRUZES
[52 empty] | Etec Presidente Venceslau (Agrícola) - PRESIDENTE VENCESLAU/SP | PRESIDENTE VENCESLAU
[52 empty] | Etec Presidente Venceslau (Agrícola) - PRESIDENTE VENCESLAU/SP | PRESIDENTE VENCESLAU
[52 empty] | Etec Prof. Alcídio de Souza Prado - ORLÂNDIA/SP | ORLÂNDIA
[52 empty] | Etec Prof. Alfredo de Barros Santos - GUARATINGUETÁ/SP | GUARATINGUETÁ
[52 empty] | Etec Prof. Aprígio Gonzaga - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Prof. Armando Bayeux da Silva - RIO CLARO/SP | RIO CLARO
[52 empty] | Etec Prof. Basílides de Godoy - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Prof. Camargo Aranha - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Prof. Carmelino Corrêa Junior (Agrícola) - FRANCA/SP | FRANCA
[52 empty] | Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi - ATIBAIA/SP | ATIBAIA
[52 empty] | Etec Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo (Agrícola) - PRESIDENTE PRUDENTE/SP | PRESIDENTE PRUDENTE
[52 empty] | Etec Prof. Dr. José Dagnoni - SANTA BARBARA D' OESTE/SP | SANTA BARBARA D' OESTE
[52 empty] | Etec Prof. Edson Galvão (Agrícola) - ITAPETININGA/SP | ITAPETININGA
[52 empty] | Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente - ADAMANTINA/SP | ADAMANTINA
[52 empty] | Etec Prof. Francisco dos Santos (Agrícola) - SÃO SIMÃO/SP | SÃO SIMÃO
[52 empty] | Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Prof. Jadyr Salles - PORTO FERREIRA/SP | PORTO FERREIRA
[52 empty] | Etec Prof. José Sant' Ana de Castro - CRUZEIRO/SP | CRUZEIRO
[52 empty] | Etec Prof. Luiz Pires Barbosa (Agrícola) - CÂNDIDO MOTA/SP | CÂNDIDO MOTA
[52 empty] | Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel - CACHOEIRA PAULISTA/SP | CACHOEIRA PAULISTA
[52 empty] | Etec Prof. Mário Antônio Verza - PALMITAL/SP | PALMITAL
[52 empty] | Etec Prof. Massuyuki Kawano - TUPÃ/SP | TUPÃ
[52 empty] | Etec Prof. Matheus Leite de Abreu (Agrícola) - MIRASSOL/SP | MIRASSOL
[52 empty] | Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho - IPAUSSU/SP | IPAUSSU
[52 empty] | Etec Prof. Urias Ferreira (Agrícola) - JAÚ/SP | JAÚ
[52 empty] | Etec Profª Carmelina Barbosa (Agrícola) - DRACENA/SP | DRACENA
[52 empty] | Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira - SANTANA DE PARNAÍBA/SP | SANTANA DE PARNAÍBA
[52 empty] | Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar (Agrícola) - CAFELÂNDIA/SP | CAFELÂNDIA
[52 empty] | Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos - TAQUARITUBA/SP | TAQUARITUBA
[52 empty] | Etec Profª. Anna de Oliveira Ferraz - ARARAQUARA/SP | ARARAQUARA
[52 empty] | Etec Profª. Marines Teodoro de Freitas Almeida - NOVO HORIZONTE/SP | NOVO HORIZONTE
[52 empty] | Etec Raposo Tavares - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Registro (extensão da Etec Eng. Agr. Narciso de Medeiros) - REGISTRO/SP | REGISTRO
[52 empty] | Etec Ribeirão Pires - RIBEIRÃO PIRES/SP | RIBEIRÃO PIRES
[52 empty] | Etec Rodrigues de Abreu - BAURU/SP | BAURU
[52 empty] | Etec Rosa Perrone Scavone - ITATIBA/SP | ITATIBA
[52 empty] | Etec Rubens de Faria e Souza - SOROCABA/SP | SOROCABA
[52 empty] | Etec Salles Gomes - TATUÍ/SP | TATUÍ
[52 empty] | Etec Santa Isabel - SANTA ISABEL/SP | SANTA ISABEL
[52 empty] | Etec Santa Rosa do Viterbo (extensão da Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima) - SANTA ROSA DO VITERBO/SP | SANTA ROSA DO VITERBO
[52 empty] | Etec Santo Amaro - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec São José do Rio Pardo - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
[52 empty] | Etec São José dos Campos - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
[52 empty] | Etec São Matheus - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec São Paulo - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec São Pedro (extensão da Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa) - SÃO PEDRO/SP | SÃO PEDRO
[52 empty] | Etec São Roque - SÃO ROQUE/SP | SÃO ROQUE
[52 empty] | Etec São Sebastião - SÃO SEBASTIÃO/SP | SÃO SEBASTIÃO
[52 empty] | Etec São Vicente - SÃO VICENTE/SP | SÃO VICENTE
[52 empty] | Etec Sapopemba - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Sebastiana Augusta de Moraes (Agrícola) - ANDRADINA/SP | ANDRADINA
[52 empty] | Etec Sertãozinho - SERTÃOZINHO/SP | SERTÃOZINHO
[52 empty] | Etec Suzano - SUZANO/SP | SUZANO
[52 empty] | Etec Sylvio de Mattos Carvalho - MATÃO/SP | MATÃO
[52 empty] | Etec Tenente Aviador Gustavo Klug - PIRASSUNUNGA/SP | PIRASSUNUNGA
[52 empty] | Etec Teodoro Sampaio - TEODORO SAMPAIO/SP | TEODORO SAMPAIO
[52 empty] | Etec Tiquatira - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Trajano Camargo - LIMEIRA/SP | LIMEIRA
[52 empty] | Etec Ubatuba - UBATUBA/SP | UBATUBA
[52 empty] | Etec Uirapuru - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Vargem Grande do Sul - VARGEM GRANDE DO SUL/SP | VARGEM GRANDE DO SUL
[52 empty] | Etec Várzea Paulista - VÁRZEA PAULISTA/SP | VÁRZEA PAULISTA
[52 empty] | Etec Vasco Antonio Venchiarutti - JUNDIAÍ/SP | JUNDIAÍ
[52 empty] | Etec Vila Brasilândia (extensão da Etec Albert Einstein) - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Vila Bela - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Vila Formosa - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Vila Madalena (extensão da Etec Guaracy Silveira) - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Vila Maria Zélia - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Votorantim - VOTORANTIN/SP | VOTORANTIN
[52 empty] | Etec Waldyr Duron Júnior - PIRAJU/SP | PIRAJU
[52 empty] | Etec Zona Leste - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Zona Sul - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Etec Zona Sul (Jardim São Luís) - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec Americana - AMERICANA/SP | AMERICANA
[52 empty] | Fatec Araçatuba - ARAÇATUBA/SP | ARAÇATUBA
[52 empty] | Fatec Baixada Santista - SANTOS/SP | SANTOS
[52 empty] | Fatec Barueri - BARUERI/SP | BARUERI
[52 empty] | Fatec Bauru - BAURU/SP | BAURU
[52 empty] | Fatec Botucatu - BOTUCATU/SP | BOTUCATU
[52 empty] | Fatec Bragança Paulista - BRAGANÇA PAULISTA/SP | BRAGANÇA PAULISTA
[52 empty] | Fatec Carapicuíba - CARAPICUÍBA/SP | CARAPICUÍBA
[52 empty] | Fatec Catanduva - CATANDUVA/SP | CATANDUVA
[52 empty] | Fatec Cruzeiro - CRUZEIRO/SP | CRUZEIRO
[52 empty] | Fatec de Capão Bonito - CAPÃO BONITO/SP | CAPÃO BONITO
[52 empty] | Fatec Diadema - DIADEMA/SP | DIADEMA
[52 empty] | Fatec Dr. Thomaz Novelino - FRANCA/SP | FRANCA
[52 empty] | Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha - MARÍLIA/SP | MARÍLIA
[52 empty] | Fatec Garça - GARÇA/SP | GARÇA
[52 empty] | Fatec Guaratinguetá - GUARATINGUETÁ/SP | GUARATINGUETÁ
[52 empty] | Fatec Guarulhos - GUARULHOS/SP | GUARULHOS
[52 empty] | Fatec Indaiatuba - INDAIATUBA/SP | INDAIATUBA
[52 empty] | Fatec Ipiranga - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec Itapetininga - ITAPETININGA/SP | ITAPETININGA
[52 empty] | Fatec Itaquaquecetuba - ITAQUAQUECETUBA/SP | ITAQUAQUECETUBA
[52 empty] | Fatec Itaquera - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec Itú - ITÚ/SP | ITÚ
[52 empty] | Fatec Jaboticabal - JABOTICABAL/SP | JABOTICABAL
[52 empty] | Fatec Jaguaré - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec Jahu - JAÚ/SP | JAÚ
[52 empty] | Fatec Jales - JALES/SP | JALES
[52 empty] | Fatec Jundiaí - JUNDIAÍ/SP | JUNDIAÍ
[52 empty] | Fatec Lins - LINS/SP | LINS
[52 empty] | Fatec Mauá - MAUÁ/SP | MAUÁ
[52 empty] | Fatec Mococa - MOCOCA/SP | MOCOCA
[52 empty] | Fatec Mogi das Cruzes - MOGI DAS CRUZES/SP | MOGI DAS CRUZES
[52 empty] | Fatec Mogi Mirim - MOGI MIRIM/SP | MOGI MIRIM
[52 empty] | Fatec Osasco - OSASCO/SP | OSASCO
[52 empty] | Fatec Ourinhos - OURINHOS/SP | OURINHOS
[52 empty] | Fatec Pindamonhangaba - PINDAMONHANGABA/SP | PINDAMONHANGABA
[52 empty] | Fatec Piracicaba - PIRACICABA/SP | PIRACICABA
[52 empty] | Fatec Praia Grande - PRAIA GRANDE/SP | PRAIA GRANDE
[52 empty] | Fatec Presidente Prudente - PRESIDENTE PRUDENTE/SP | PRESIDENTE PRUDENTE
[52 empty] | Fatec Santo André - SANTO ANDRÉ/SP | SANTO ANDRÉ
[52 empty] | Fatec São Bernardo do Campo - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO
[52 empty] | Fatec São Caetano do Sul - SÃO CAETANO DO SUL/SP | SÃO CAETANO DO SUL
[52 empty] | Fatec São José do Rio Preto - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
[52 empty] | Fatec São José dos Campos - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
[52 empty] | Fatec São Paulo - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec São Sebastião - SÃO SEBASTIÃO/SP | SÃO SEBASTIÃO
[52 empty] | Fatec Sertãozinho - SERTÃOZINHO/SP | SERTÃOZINHO
[52 empty] | Fatec Sorocaba - SOROCABA/SP | SOROCABA
[52 empty] | Fatec Taquaritinga - TAQUARITINGA/SP | TAQUARITINGA
[52 empty] | Fatec Tatuí - TATUÍ/SP | TATUÍ
[52 empty] | Fatec Taubaté - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec Zona Leste - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO
[52 empty] | Fatec Zona Sul - SÃO PAULO/SP | SÃO PAULO