## CRON-ADEQUAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ADEQUAÇÃO) - PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS LABORATÓRIOS; SALAS DE AULA; AUDITÓRIO; BIBLIOTECA; AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E QUADRAS NOS BLOCOS 1 E 2; E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS DA ETEC DE TABOÃO DA SERRA
LOCAL: U.N. - Etec de Taboão da Serra - TABOÃO DA SERRA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa |  | 6º Etapa |  | 7º Etapa |  | 8º Etapa |  | 9º Etapa |  | 10º Etapa |  | 11º Etapa |  | 12º Etapa |  | 13º Etapa |  | 14º Etapa |  | 15º Etapa |  | 16º Etapa |  | 17º Etapa |  | 18º Etapa |  | 19º Etapa |  | 20º Etapa |  | 21º Etapa |  | 22º Etapa |  | 23º Etapa |  | 24º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 | Prazo: 720 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 33.3333 | [43 empty] | 100
1
2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 50 |  | 50 | [43 empty] | 100
2
3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 100 | [43 empty] | 100
3
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [6 empty] | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 | [19 empty] | 100
4
5 | COBERTURA | [18 empty] | 50 |  | 50 | [27 empty] | 100
5
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | [8 empty] | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 | [17 empty] | 100
6
7 | FORROS | [12 empty] | 50 |  | 50 | [33 empty] | 100
7
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [6 empty] | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 8.3333 | [19 empty] | 100
8
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | [28 empty] | 33.3333 |  | 33.3333 |  | 33.3333 | [15 empty] | 100
9
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | [14 empty] | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 | [19 empty] | 100
10
11 | VIDROS | [22 empty] | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 16.6667 | [15 empty] | 100
11
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [12 empty] | 50 |  | 50 | [33 empty] | 100
12
13 | PINTURA | [6 empty] | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 | [13 empty] | 100
13
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 | [13 empty] | 100
14
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.6667 | [13 empty] | 100
15
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 |  | 5.5556 | [13 empty] | 100
16
VALOR
VALOR ACUMULADO