## CRON-GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GERAL)
OBJETO: Obra de construção da quadra poliesportiva coberta, adaptação da cozinha e pintura interna e externa na Etec Frei Arnaldo M. Itaporanga - Votuporanga/SP.
LOCAL: 037 - Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - VOTUPORANGA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa |  | 6º Etapa |  | 7º Etapa |  | 8º Etapa |  | 9º Etapa |  | 10º Etapa |  | 11º Etapa |  | 12º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 | Prazo: 360 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [24 empty] | 100
1
2 | INFRAESTRUTURA | [24 empty] | 100
2
3 | SUPERESTRUTURA | [24 empty] | 100
3
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [24 empty] | 100
4
5 | COBERTURA | [24 empty] | 100
5
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | [24 empty] | 100
6
7 | FORROS | [24 empty] | 100
7
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [24 empty] | 100
8
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | [24 empty] | 100
9
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | [24 empty] | 100
10
11 | VIDROS | [24 empty] | 100
11
12 | PINTURA | [24 empty] | 100
12
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [24 empty] | 100
13
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [24 empty] | 100
14
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [24 empty] | 100
15
VALOR
VALOR ACUMULADO

## CRON-CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO GLOBAL
OBJETO: Obra de construção da quadra poliesportiva coberta, adaptação da cozinha e pintura interna e externa na Etec Frei Arnaldo M. Itaporanga - Votuporanga/SP.
LOCAL: 037 - Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - VOTUPORANGA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa |  | 6º Etapa |  | 7º Etapa |  | 8º Etapa |  | 9º Etapa |  | 10º Etapa |  | 11º Etapa |  | 12º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 | Prazo: 360 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [24 empty] | 100
1
5 | COBERTURA | [24 empty] | 100
5
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [24 empty] | 100
8
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | [24 empty] | 100
10
12 | PINTURA | [24 empty] | 100
12
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [24 empty] | 100
13
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [24 empty] | 100
14
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [24 empty] | 100
15
VALOR
VALOR ACUMULADO

## CRON-UNITÁRIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO - PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: Obra de construção da quadra poliesportiva coberta, adaptação da cozinha e pintura interna e externa na Etec Frei Arnaldo M. Itaporanga - Votuporanga/SP.
LOCAL: 037 - Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - VOTUPORANGA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa |  | 6º Etapa |  | 7º Etapa |  | 8º Etapa |  | 9º Etapa |  | 10º Etapa |  | 11º Etapa |  | 12º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 | Prazo: 360 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
2
VALOR
VALOR ACUMULADO

## CRON-ADEQUAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ADEQUAÇÃO) - PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: Obra de construção da quadra poliesportiva coberta, adaptação da cozinha e pintura interna e externa na Etec Frei Arnaldo M. Itaporanga - Votuporanga/SP.
LOCAL: 037 - Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - VOTUPORANGA / SP
|  | 1ª Etapa |  | 2º Etapa |  | 3º Etapa |  | 4º Etapa |  | 5º Etapa |  | 6º Etapa |  | 7º Etapa |  | 8º Etapa |  | 9º Etapa |  | 10º Etapa |  | 11º Etapa |  | 12º Etapa
|  | 0 | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 | Prazo: 360 dias | VALOR SERVIÇO
ETAPA | DESCRIÇÃO | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
2 | INFRAESTRUTURA | [24 empty] | 100
2
3 | SUPERESTRUTURA | [24 empty] | 100
3
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | [24 empty] | 100
4
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | [24 empty] | 100
6
7 | FORROS | [24 empty] | 100
7
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | [24 empty] | 100
8
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | [24 empty] | 100
9
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | [24 empty] | 100
10
11 | VIDROS | [24 empty] | 100
11
12 | PINTURA | [24 empty] | 100
12
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [24 empty] | 100
13
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [24 empty] | 100
14
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [24 empty] | 100
15
VALOR
VALOR ACUMULADO